## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Project reading and understanding of data | 2023-07-24 | 2023-08-24 | 31
Data clean up and wrangling | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 28
Writing research proposal | 2023-08-09 | 2023-08-25 | 16
Statistical analysis and modelling | 2023-08-09 | 2023-09-27 | 49
Weekly meeting and progress check-up | 2023-07-24 | 2023-10-27 | 95
Writing reports | 2023-09-20 | 2023-10-27 | 37
Writing for seminar | 2023-10-27 | 2023-11-08 | 12
|  |  |  | 45131 | 45238